Załącznik nr 7 do SIWZ  ZP 271/9 /2012   Wzór umowy

UMOWA NR  ZP  272/   /2012

Zawarta w dniu                                              2012 r. pomiędzy

Gminą Międzyzdroje, z siedzibą w Międzyzdrojach, przy ul. Książąt Pomorskich 5, reprezentowaną przez:

###### Burmistrza Międzyzdrojów -  Leszek Dorosz

Przy udziale Skarbnika Gminy – Agnieszki Francukiewicz, zwaną w dalszej części umowy          „ Zamawiającym ”

A………………………………………………………………

REGON

NIP

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr  113, poz. 759 z póź. zm.) ,

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Przebudowa i remont drogi gminnej ulicy Polnej  w Międzyzdrojach wraz z remontem i przebudową sieci wodociągową, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i linii kablowej oraz wymiana lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Międzyzdroje – etap I” zgodnie ze SIWZ,   złożoną ofertą.

§ 2

TERMINY

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot na dzień   umowy:

a) termin rozpoczęcia:                              od dnia podpisania umowy

b) terminy zakończenia:                           ustala się 15 listopada 2012 roku.

§ 3

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczałtowe

1.    Wykonawcy za wykonanie całości robót zgodnie z umową ustala się na kwotę netto

(słownie złotych: …………………………… ) powiększoną o należny podatek VAT …...% tj.   zł, co łącznie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto  ……………………….  zł (słownie złotych: ………………………………………………….).

2.         Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera VAT i inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wg stanu prawnego na dzień złożenia oferty.

3.         Strony dopuszczają płatności częściowe dokonywane przez Zamawiającego na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę za wykonane i odebrane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego elementy robót oraz płatność końcową – po zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót stanowiących przedmiot umowy – na podstawie faktury końcowej.

Podstawą wystawienia faktury będzie harmonogram rzeczowo –finansowy wykonany przez wykonawcę oraz protokół wykonania i odbioru częściowego robót.

4.         Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 70 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego  w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5.         Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót potwierdzający, że zostały wykonane bez usterek, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje o usterkach robót stwierdzonych przez komisję podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół potwierdzający usunięcie usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.

6.        Zapłata wynagrodzenia określonego w fakturze nastąpi w formie przelewu na wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Za datę otrzymania ww. zapłaty przez wykonawcę uważa się datę potwierdzającą przelew

bankowy.

§ 4

ODBIÓR  ROBÓT

1.         Przedmiotem odbioru są roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy. Zamawiający dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych wykonanych elementów i robót.

2.         Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na pięć dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń i rozruchów.

3.         Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi nadzoru  dokumentów  pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru.

4.         Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, sprawdzeń i rozruchów oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkowania kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego ponadto odrębnym pismem, w którym wskazuje przedstawiciela posiadającego pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

5.         Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Międzyzdrojów.

6.         Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego rozpocznie prace nie później niż w 7 dniu po potwierdzeniu zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

7.         Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane przez komisję w toku odbioru a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych usterek i wad.

8.         Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru.

9.         Protokół odbioru częściowego podpisuje kierownik budowy oraz inspektor nadzoru.. Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej.

10.       Zamawiający wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robót przed zakończeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek i wad.

11.       Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczyna bieg okres rękojmi i gwarancji oraz – po protokolarnym odbiorze ostatecznym - rozpoczyna swój bieg termin zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §8 i §9 niniejszej umowy.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiający, może :

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia zamawiający:

  - odmówi odbioru do czasu ich usunięcia,

  - żądać ich usunięcia , wyznaczając w tym celu wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem , że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy,

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że

przyjmujący  zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim:

- zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne,

- jeżeli wady nie są istotne , Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, w zależności od zakresu wad od 1 do 20% wynagrodzenia brutto,

3/ uprawnienia wskazane w ust. 12 pkt.2 przysługują zamawiającemu, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

§ 5

WSPÓŁDZIAŁANIE

1.         Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.

2.         Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania do użytku obiektu budowlanego stanowiącego wynik realizacji robót określonych w przedmiocie umowy i zgodnie ze sztuką budowlaną.

3.         W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy każda ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

.

§ 6 PODWYKONAWCY

1.        Wykonawca może zlecić podwykonawcy wykonanie części zamówienia stanowiącego przedmiot umowy określony jedynie na warunkach wskazanych w ustępach 2-7.

2.        Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemną zgodą Zamawiającego uwzględniając wykaz podwykonawców i części zamówienia określony w ofercie.

3.        W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców a zachodzi taka konieczność z przyczyn, których wcześniej nie można było przewidzieć, oraz w przypadku wystąpienia konieczności zmiany w stosunku do wykazu podwykonawców zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiązany jest wybrać i wskazać podwykonawcę oraz powierzany mu zakres zamówienia na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienie oraz uzyskać akceptację zmiany przez Zamawiającego.

4.         Wykonawca obowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego wszelkie dokumenty dotyczące umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robót objętych umowami,

5.         Strony zgodnie postanawiają, iż płatności za prace wykonane przez podwykonawców dokonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio na ich rachunki, po przedstawieniu Zamawiającemu oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją przekazania płatności na rzecz podwykonawców oraz kopii faktur podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy, obejmujących wyżej wymienione prace.

6.         Podstawą do wystawienia faktur przez podwykonawców jest protokół odbioru spisany pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego – inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.         Wykonawca oświadcza, iż zaplata przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki podwykonawców, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia umownego, za część robót wykonaną przez podwykonawców, do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców.

§ 7

OBOWIĄZKI  STRON

1.         Do obowiązków Zamawiającego należy:

a)   przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowę,

b)    przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy,

c)   zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w całym okresie realizacji przedmiotu umowy,

d)   powołanie Komisji i dokonanie odbioru końcowego robót..

2.         Do obowiązków Wykonawcy należy:

a)   wykonanie i oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, załączoną dokumentacją projektową , obowiązującymi przepisami, zaleceniami producentów,  warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuką budowlaną,

b)   wyznaczenie kierownika budowy nie później niż w dniu podpisania umowy oraz kierowników robót branżowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem tych robót, niezwłoczne informowanie zamawiającego o każdej zmianie w tym zakresie oraz przekazanie Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenia kierownika budowy o objęciu obowiązków wraz z kopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego.

c)  zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej przy wykonaniu zadania,

d)   wykonanie harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji,.

e)  zorganizowanie robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związane do koniecznego minimum,

f)   dostarczenie atestów oraz deklaracji zgodności wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiały użyte do wykonania umowy,

g)  przedłożenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej nie później niż w dniu zgłoszenia zakończenia robót,

h)    usunięcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgłoszeniu przez użytkownika:

-   awarii – w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),

-   pozostałych – w terminie 3 dni,

i)   zabezpieczenie placu budowy pod względem bhp i ochrony p. pożarowej,

j)   ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

3.   Bez względu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą być wyrządzone w związku z wykonywanymi robotami.

§ 8

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, tj.: jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w realizacji umowy lub złamania zobowiązań z niej wynikających, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu  rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

na kwotę ……………..zł (słownie: ………………. zł ……… ), stanowiącej / stanowiących łącznie 5% ceny ofertowej brutto, tj……………….zł (słownie złotych: ………………………….zł …/100  ).

3.         Zamawiający wymaga, aby niepieniężne formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy miały charakter bezwarunkowy – równoważny pieniądzu.

4.         Strony ustalają następujące wymagania dotyczące dostarczenia niepieniężnej formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiającemu, okresu jej ważności oraz następujące  warunki:

a)      Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

b)       Strony ustalają, iż okres ważności wymaganej gwarancji nie będzie krótszy niż okres przewidziany na realizację przedmiotu umowy powiększony o okres rękojmi a także o okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu ponad okres rękojmi a ponadto powiększony o okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.

c)       Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rękojmi lub gwarancji (jeżeli została udzielona) lub w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu usunięcia usterek określonych w protokole odbioru ostatecznego.

d)       Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty określonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.

e)      Jeżeli Wykonawca nie spełni któregokolwiek z wymagań dotyczących niepieniężnej formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonych w ust .3 i ust. 4, , a w szczególności zawierała jakiekolwiek ograniczenia, wyłączenia bądź zastrzeżenia zmieniające jej bezwarunkowy charakter, wówczas:

-     Zamawiający nie przyjmie przedłożonej gwarancji,

-    ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia należytego wykonania umowy - na zabezpieczenie w pieniądzu zgodnie z zasadami określonymi w § 9.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.         W przypadku ustalonym w § 8 ust. 4 litera e  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu w kwocie równej ……………………..zł (słownie: ……………………………….. zł /100 ) stanowiącej 5 % ceny ofertowej brutto w następujący sposób:

a)   określoną wyżej kwotę zabezpieczenia Wykonawcę wpłaci przelewem na rachunek Zamawiającego, numer rachunku – BGŻ S.A. OR/SZCZECIN Oddział w Międzyzdrojach 38203000451110000000547180  z dopiskiem: „……………………………………………..”

2.         Strony ustalają następujące warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

a)        70 % kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego,

b)         pozostała kwota zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego po upływie okresu rękojmi po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek określonych w protokole odbioru ostatecznego, sporządzonego po upływie okresu rękojmi.

3.         Z kwot określonych w ust. 2 lit. a i b Zamawiający potrąci swoje roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 10

KARY I ODSZKODOWANIA

1.         Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią – z zastrzeżeniem ust. 3 - kary umowne z następujących tytułów i w podanych niżej wysokościach, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

a)       za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy  – 0,20% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po terminach zakończenia określonych  w § 2 niniejszej umowy,

b)        za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego – 0,20% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po terminach  określonych w protokole odbioru końcowego

c)        za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji -  0,15% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień kalendarzowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do wyznaczonych terminów,

d/) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy.

2.        Kary umowne o których mowa w ust. 1 lit. a ÷ d Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

3.         Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.     Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)    w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b)        jeżeli Wykonawca nie przyjął placu budowy lub nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn zgodnie z umową a opóźnienie przekracza 21 dni mimo wcześniejszego wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 7 dni liczonym od 22 dnia opóźnienia.

2.         Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający opóźni przekazanie frontu robót o więcej niż 21 dni w stosunku do terminu określonego w umowie.

§ 12

ROZWIĄZANIE UMOWY

Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w następujących przypadkach:

a)        jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie robót i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dłużej niż 21 dni,

b)        jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu umowy lub jego części a opóźnienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie zaakceptowaną przez zamawiającego korektę harmonogramu,

c)        w przypadku wykonywania robót z naruszeniem warunków umowy, w tym w szczególności niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania robót mimo pisemnego wezwania do działań korygujących nieprawidłowości,

d)        w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub likwidacji jego firmy (przedsiębiorstwa),

e)         w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy.

§ 13

OBOWIĄZKI ODSTĘPUJĄCEGO OD UMOWY

1.         Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w § 11 ust.1 lit. a, jest obowiązany naprawić drugiej stronie szkodę spowodowaną odstąpieniem, chyba że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona.

2.         W razie odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

a)        sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokółu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia,

b)        zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która odpowiada za odstąpienie lub  umowy,

c)         sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na placu budowy jest niezbędne,

d)        wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonywanych  robót w toku i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

3.           W razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do:

a)         dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia,

b)         przejęcia terenu budowy.

3.                  Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie postanowienia umowy o odbiorze robót.

§ 14

GWARANCJA

1.      Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu

umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości na okres  3  lat (słownie:

trzech lat).

2.       W dacie odbioru końcowego, z zastrzeżeniem postanowień  Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne określające szczegółowe warunki gwarancji jakości - „Dokument  gwarancyjny”, która jest załącznikiem nr 1 do umowy.

3.        Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

§ 15

USTALENIA KOŃCOWE

1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art.144 ustawy prawo zamówień publicznych może

dokonać zmiany umowy jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego oraz

przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas  opóźnienia , jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

- zawieszenia robót przez zamawiającego,

- wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,

- szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych,

- zmian dokumentacji projektowej,

- siły wyższej,

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu

zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te

zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

2.         Ewentualna zmiana umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem nieważności.

3.         W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisów wykonawczych do nich:

-    Prawo zamówień publicznych,

-     Prawo budowlane,

-     Prawo Ochrony środowiska,

4.            Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie Sąd Powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w czterech   jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden egzemplarz dla Wykonawcy , trzy  egzemplarze dla Zamawiającego .

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                       WYKONAWCA:

DOKUMENT GWARANCYJNY

Karta gwarancji jakości wykonanych robót sporządzona w dniu ………………………..

Zamawiający ………………………………….

Wykonawca ……………………………………

Umowa Nr …………………………………. z dnia ………………………………………..

Przedmiot umowy …………………………………………………………………………….

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, będącego przedmiotem gwarancji: …………………………………………………………………………………………………

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urządzenia i użyte materiały wykonane w ramach wymienionej umowy.

Data odbioru końcowego: ……………………………………………………………………..

Warunki gwarancji jakości:

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z dokumentacja projektową, umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

- Okres gwarancji jakości na wykonane roboty (łącznie z zainstalowanymi urządzeniami i wyposażeniem), wynosi …. miesiące(cy) od dnia spisania protokołu odbioru końcowego. Lub np. okres gwarancji wynosi:

  - na roboty budowlane ….. miesięcy

  - na zainstalowane urządzenia i wyposażenie wg gwarancji udzielonej przez producenta pod warunkiem załączenia dokumentów gwarancyjnych producenta; w razie nie załączenia dokumentów gwarancyjnych producenta ……. miesięcy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości – m upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………

Przyjmujący gwarancję jakości – upoważniony przedstawiciel Zamawiającego:

……………………………………………………………………………………