Zał. Nr 3

UMOWA

Nr ……………………………

(wzór)

zawarta w dniu………………………….2007 roku w Międzyzdrojach pomiędzy Gminą Międzyzdroje

z siedzibą w Międzyzdrojach przy ulicy Książąt Pomorskich 5 , w imieniu której działa :

Burmistrz                                    - Leszek Dorosz

przy udziale Skarbnika Miasta   -  Wandy Konarzewskiej, zwanym w dalszej części umowy

Zamawiającym ,

a……………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez :

1. ………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) :

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sporządzenie  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje przyjętego uchwałą Nr XIII/123/99 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22.10.1999 r. , na podstawie  uchwały Nr XII/103/2007 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisami wykonawczymi.

§ 2

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1/ogłoszenie w prasie miejscowej oraz poprzez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowana przestrzennego gminy Międzyzdroje,

2/ zawiadomienie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowana Studium uwarunkowań , zgodnie z wykazem przedstawionym przez Wykonawcę,

3/ przyjmowanie wniosków do Studium uwarunkowań i przekazanie ich Wykonawcy,

4/ rejestracja i rozsyłanie korespondencji i dokumentów związanych z opracowaniem Studium uwarunkowań opracowanych przez Wykonawcę,

5/ ogłoszenie w prasie miejscowej oraz poprzez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowana przestrzennego gminy Międzyzdroje,

6/ zorganizowanie wspólnie z Wykonawcą publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań rozwiązaniami oraz sporządzenie protokołu z udziałem Wykonawcy,

7/ przyjmowanie uwag dotyczących projektu zmiany Studium uwarunkowań i przekazanie ich Wykonawcy.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1/ sporządzenie podkładów mapowych i innych materiałów geodezyjnych niezbędnych do realizacji zamówienia i zlecenie sporządzenia kopii mapy topograficznej pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1 : 5000,

2/ wykonanie opracowania ekofizjograficznego w 2 egz. i innych niezbędnych branż,

3/ wykonanie wytycznych konserwatorskich w zakresie stanowisk archeologicznych,

4/ wykonanie studium kulturowego,

3/ przygotowanie wszelkich pism i dokonywanie w imieniu Burmistrza czynności związanych z procedurą   planistyczną,

4/ udział we wszelkich prezentacjach projektu Studium dokonywanych Burmistrzowi, Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami oraz na posiedzeniach,

5/zorganizowanie wspólnie z Zamawiającym dyskusji publicznej dotyczącej projektu Studium uwarunkowań i udział w niej ,

2. Sporządzenie projektu zmiany  Studium  zawierającego część tekstową i część graficzną :

1/ część graficzna na mapie w kolorze w skali 1 : 5000 – 3 egz. w tym 1 egz. w formie mapy ściennej,

2/ część graficzna wykonana  w postaci elektronicznej w plikach typu  jpg,

3/ część tekstowa – 3 egz. łącznie z zapisem  elektronicznym (pliki typu doc lub pdf),

4/ dokumentację formalno –prawną w 2 egz. i materiały pomocnicze w 1 egz.

5/ wykonanie opracowania ekofizjograficznego w 2 egz. i innych niezbędnych branż,

6/ wykonanie wytycznych konserwatorskich w zakresie stanowisk archeologicznych,

7/ wykonanie studium kulturowego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich niezbędnych badań, ekspertyz i uzgodnień wynikających z ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamówienia.

§ 4

Termin wykonania przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca wyda Zamawiającemu kompletnie opracowany  przedmiot umowy zgodnie  z

§ 3  oraz uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy , zgodnie z ofertą przetargową.

2. Ustala się, że miejscem odbioru jest siedziba Zamawiającego.

3. Przy odbiorze pracy projektowej Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości dokumentacji projektowej, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu roszczeń odszkodowawczych ze strony Zamawiającego.

§ 5

Wynagrodzenie i zasady płatności

1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy tj. cenę za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę ………………………..brutto (słownie: ………00/100) zgodnie z przedstawioną ofertą.

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po każdorazowym bezusterkowym wykonaniu etapów przedmiotu umowy, na podstawie przedłożonej faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie każdorazowego etapu opracowania projektu Studium po jego odbiorze, w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy.

4. Należność za wykonany etap prac przedmiotu umowy płatna będzie po odbiorze przedmiotu umowy przelewem na rachunek Wykonawcy.

5. Wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób:

1/ 30 % wartości wynagrodzenia zostanie wypłacona za opracowanie projektu Studium i po

uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji  urbanistyczno – architektonicznej,

2/ 70 % wartości wynagrodzenia zostanie wypłacona po przyjęciu Studium przez  Radę

Miejską w Międzyzdrojach.

§ 6

Zasady odpowiedzialności stron

1. Zamawiający, który otrzymał wadliwy przedmiot umowy(lub jego część) może żądać bezpłatnego usunięcia wad, w terminie niezbędnym na dokonanie usunięcia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

2. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

3. Wraz z datą zapłaty należnego wynagrodzenia umownego projekt będący przedmiotem umowy staje się własnością Zamawiającego, a cena obejmuje przeniesienie praw autorskich na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności w zakresie powielania, kopiowania i przerabiania.

§ 7

Kary umowne

Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Zamawiający zapłaci karę umowną:

1/za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada w wysokości 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy,

2/ za zwłokę w dostarczeniu określonych w  § 2 niniejszej umowy danych niezbędnych do wykonania prac projektowych w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki.

2. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1/ za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które  odpowiada Wykonawca  w wysokości 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy,

2/za opóźnienie w wykonywaniu pracy projektowej w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu wykonania,

3/ za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki , naliczaną od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady.

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnień ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

1/ za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu ,

2/ za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia  – odpowiednio , w każdym z tych dni .

4. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym umowę, jeżeli Wykonawca opóźnia się z jej wykonaniem i istnieje realne przypuszczenie, że nie wykona umowy w umownym terminie.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Spory wynikłe z treści niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , w tym jeden dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA